## List 1
Početni (okvirni, grubi) plan za projekt "Dionice"
Procjena ukupnog napora i trajanja projekta
Ime Zadatka | Trajanje (dani) | Početak | Kraj
Pokretanje projekta | 4 | 2025-01-03 | 2025-01-06
Procjena resursa | 2 | 2025-01-03 | 2025-01-04
Istraživanje tržišta | 3 | 2025-01-05 | 2025-01-07
Studija izvedivosti | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-12
Plan projekta | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10
Analiza izvedivosti | 4 | 2025-01-11 | 2025-01-14
Analiza | 10 | 2025-01-15 | 2025-01-24
Intervjuiranje korisnika | 3 | 2025-01-15 | 2025-01-17
Analiza zahtjeva | 4 | 2025-01-18 | 2025-01-21
Dijagram toka podataka | 3 | 2025-01-22 | 2025-01-24
Funkcionalna dekompozicija | 2 | 2025-01-25 | 2025-01-26
Revizija projekta | 2 | 2025-01-27 | 2025-01-28
Dizajn | 15 | 2025-01-29 | 2025-02-12
Specifikacija zahtjeva | 3 | 2025-01-29 | 2025-01-31
Konceptualni model podataka | 4 | 2025-02-01 | 2025-02-04
Logički model podataka | 3 | 2025-02-05 | 2025-02-07
Objektni model | 3 | 2025-02-08 | 2025-02-10
Model arhitekture | 5 | 2025-02-11 | 2025-02-15
Implementacija | 20 | 2025-02-16 | 2025-03-07
Testiranje | 10 | 2025-03-08 | 2025-03-17
Finalna revizija | 3 | 2025-03-18 | 2025-03-20
111